# 软件开发计划书

智慧烹饪系统 — 智能加热炉 APP

版本号：V1.0

日期：2026年6月28日

---

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档对智慧烹饪系统（智能加热炉 APP）的开发工作进行全面规划，明确项目目标、开发范围、进度安排、资源配置、质量保证及风险管理等内容，为项目的有序开展提供指导和依据。

### 1.2 项目背景

随着物联网技术和智能家居的快速发展，传统电磁加热设备的控制方式已无法满足现代厨房的智能化需求。智慧烹饪系统项目旨在通过 BLE 蓝牙技术，将移动端 APP 与智能加热炉设备连接，实现设备的远程智能控制，提升用户烹饪体验和设备安全性。

### 1.3 项目目标

- 功能目标：实现设备组管理、蓝牙连接控制、12档火候调节、分区分段控制、定时任务、异常报警、指令日志等核心功能

- 质量目标：系统稳定可靠，响应迅速，用户体验良好

- 性能目标：指令响应 < 100ms，蓝牙连接 < 3s

- 兼容性目标：支持 Android 5.0+、iOS 9.0+

### 1.4 项目范围

包含范围：

- 移动端 APP 开发（uni-app 跨平台）

- BLE 蓝牙通信模块

- 设备操控界面

- 异常报警系统

- 指令日志功能

- 测试模拟功能

不包含范围：

- 硬件设备开发（12KW 电磁机芯）

- 云端服务开发

- 菜谱系统（二期规划）

- AI 智能推荐（三期规划）

---

## 2. 项目组织

### 2.1 组织结构

项目负责人
    │
    ├─ 前端开发组
    │   ├─ 页面开发工程师
    │   └─ 蓝牙通信工程师
    │
    ├─ 硬件对接组
    │   └─ 设备协议对接工程师
    │
    ├─ 测试组
    │   └─ 测试工程师
    │
    └─ 文档组
        └─ 技术文档工程师

### 2.2 人员分工

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 项目整体规划、进度把控、协调资源 |
| 前端开发工程师 | 2 | 页面开发、UI实现、交互逻辑 |
| 蓝牙通信工程师 | 1 | 蓝牙模块开发、协议对接 |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、兼容性测试 |
| 文档工程师 | 1 | 需求文档、设计文档、用户文档 |

### 2.3 沟通机制

| 沟通类型 | 频率 | 参与人员 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 10:00 | 全体开发人员 | 昨日工作、今日计划、问题同步 |
| 周例会 | 每周五下午 | 全体成员 | 周进度总结、下周计划、问题讨论 |
| 里程碑评审 | 每个里程碑结束 | 全体+相关方 | 阶段成果评审、下阶段确认 |
| 即时沟通 | 随时 | 相关人员 | 技术问题、需求确认 |

---

## 3. 开发过程模型

### 3.1 模型选择

本项目采用增量迭代开发模型，分阶段交付可用功能。

选择理由：

- 需求相对明确，但功能模块多，适合分批交付

- 硬件对接存在不确定性，迭代可降低风险

- 用户可提前看到可用版本，便于反馈调整

### 3.2 迭代规划

项目分为三个主要版本迭代：

| 迭代版本 | 主要内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 基础功能 + 核心控制 | 可运行APP，含设备管理、蓝牙连接、基本控制、报警 |
| V2.0 | 菜谱系统 + 健康管理 | 新增菜谱下发、饮食记录、健康统计 |
| V3.0 | AI 智能化 | 新增AI推荐、菜谱生成、烹饪工艺生成 |

本文档聚焦 V1.0 版本的开发计划。

---

## 4. 进度计划

### 4.1 总体工期

总工期：8 周（约 2 个月）

起止时间：2026年7月1日 — 2026年8月25日

### 4.2 阶段划分与里程碑

| 阶段 | 时间 | 工期 | 主要任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析阶段 | 第1周 | 5天 | 需求调研、需求分析、需求规格说明书 | 需求规格说明书评审通过 |
| 设计阶段 | 第2周 | 5天 | 概要设计、详细设计、接口设计 | 设计文档评审通过 |
| 编码阶段 | 第3-5周 | 15天 | 页面开发、蓝牙模块、功能集成 | 代码开发完成 |
| 测试阶段 | 第6-7周 | 10天 | 单元测试、集成测试、系统测试 | 测试通过，缺陷修复完成 |
| 验收与发布 | 第8周 | 5天 | 用户验收、文档完善、版本发布 | 项目验收通过，V1.0发布 |

### 4.3 详细进度计划（甘特图）

第1周  ██████  需求分析
        ├─ 需求调研 (2天)
        ├─ 需求分析 (2天)
        └─ 需求文档编写与评审 (1天)

第2周  ██████  系统设计
        ├─ 概要设计 (2天)
        ├─ 详细设计 (2天)
        └─ 设计评审 (1天)

第3周  ██████  编码(上)
        ├─ 蓝牙通信模块开发 (3天)
        └─ 首页页面开发 (2天)

第4周  ██████  编码(中)
        ├─ 控制页开发-基础功能 (3天)
        └─ 控制页开发-高级功能 (2天)

第5周  ██████  编码(下)
        ├─ 设备组管理功能 (2天)
        ├─ 异常报警功能 (2天)
        └─ 代码集成与自测 (1天)

第6周  ██████  测试(上)
        ├─ 单元测试 (2天)
        ├─ 集成测试 (2天)
        └─ 缺陷修复 (1天)

第7周  ██████  测试(下)
        ├─ 系统测试 (3天)
        ├─ 兼容性测试 (1天)
        └─ 缺陷回归 (1天)

第8周  ██████  验收发布
        ├─ 用户验收测试 (2天)
        ├─ 文档完善 (2天)
        └─ 版本发布 (1天)

### 4.4 关键任务依赖关系

需求分析 ──▶ 系统设计 ──▶ 编码开发 ──▶ 测试验证 ──▶ 验收发布
              │              │              │
              ▼              ▼              ▼
          设计文档       代码提交      测试报告
          评审通过       完成自测      缺陷清零

关键路径：需求分析 → 系统设计 → 蓝牙模块开发 → 控制页开发 → 集成测试 → 系统测试 → 验收发布

---

## 5. 资源计划

### 5.1 人力资源

| 阶段 | 人力投入 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 3人 | 项目负责人+前端+测试 |
| 系统设计 | 3人 | 项目负责人+前端+蓝牙工程师 |
| 编码开发 | 3人 | 2前端+1蓝牙 |
| 测试阶段 | 2人 | 1测试+1开发(支持) |
| 验收发布 | 2人 | 项目负责人+测试 |

总工作量估算：约 60 人天

### 5.2 硬件资源

| 设备 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Android 测试手机 | 2台 | Android 端测试 |
| iOS 测试手机 | 1台 | iOS 端测试 |
| 智能加热炉设备 | 2台 | 真机联调测试 |
| 开发用电脑 | 3台 | 开发人员使用 |

### 5.3 软件资源

| 软件 | 用途 |
| --- | --- |
| HBuilderX 3.x+ | uni-app 开发 IDE |
| Git | 版本控制 |
| 微信开发者工具 | 小程序端调试 |
| Chrome DevTools | H5 端调试 |
| Android Studio | Android 原生调试（可选） |

### 5.4 预算估算

| 项目 | 估算金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 12.0 | 8周 × 3人 × 0.5万/人周 |
| 硬件设备 | 2.0 | 测试设备、开发设备 |
| 软件工具 | 0.5 | 开发工具、测试工具 |
| 其他 | 0.5 | 差旅、培训等 |
| **合计** | **15.0** |  |

---

## 6. 质量计划

### 6.1 质量目标

- 功能完整性：100% 实现 V1.0 需求规格中的功能

- 缺陷密度：发布前严重缺陷清零，一般缺陷 ≤ 5 个/KLOC

- 代码规范：100% 通过代码规范检查

- 文档质量：所有交付文档通过评审

- 用户满意度：用户验收满意度 ≥ 90%

### 6.2 质量保证措施

#### 6.2.1 代码质量

- 代码规范：遵循 uni-app 和 Vue 开发规范

- 代码审查：核心模块代码必须经过同行评审

- 单元测试：蓝牙模块、核心算法单元测试覆盖率 ≥ 80%

- 版本控制：使用 Git 管理，分支开发，合并需评审

#### 6.2.2 测试质量

- 测试覆盖：所有功能点均有对应测试用例

- 多轮测试：单元测试 → 集成测试 → 系统测试 → 验收测试

- 回归测试：每个版本发布前进行完整回归

- 兼容性测试：覆盖主流机型和系统版本

#### 6.2.3 文档质量

- 文档评审：所有正式文档需经过评审

- 版本管理：文档版本号与代码版本对应

- 同步更新：代码变更时同步更新相关文档

### 6.3 测试策略

| 测试类型 | 测试内容 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 蓝牙模块、核心算法 | 开发人员 | 编码阶段 |
| 集成测试 | 模块间接口、数据流 | 测试人员 | 第6周 |
| 系统测试 | 功能、性能、易用性 | 测试人员 | 第6-7周 |
| 兼容性测试 | 多机型、多系统 | 测试人员 | 第7周 |
| 用户验收测试 | 完整功能验收 | 用户+测试 | 第8周 |

---

## 7. 风险管理

### 7.1 风险识别

| 编号 | 风险项 | 概率 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 硬件设备对接不顺利，协议有变更 | 中 | 高 | 高 |
| R02 | 蓝牙连接稳定性问题 | 中 | 中 | 中 |
| R03 | 需求变更，增加新功能 | 高 | 中 | 中 |
| R04 | 跨平台兼容性问题 | 中 | 中 | 中 |
| R05 | 开发人员离职或请假 | 低 | 中 | 低 |
| R06 | 测试设备不足，影响测试进度 | 低 | 中 | 低 |

### 7.2 风险应对措施

#### R01：硬件对接不顺利（高风险）

应对措施：

- 项目启动前确认硬件协议版本

- 提前进行协议对接验证

- 预留 3 天缓冲时间应对协议调整

- 建立硬件对接专人负责机制

- 备选方案：先使用模拟设备开发，真机到位后再联调

#### R02：蓝牙连接稳定性（中风险）

应对措施：

- 选用成熟的 BLE 通信方案

- 增加重连机制和异常处理

- 充分的真机测试，覆盖各种场景

- 借鉴同类项目的成熟经验

#### R03：需求变更（中风险）

应对措施：

- 需求阶段充分沟通，确认需求范围

- 建立变更控制流程，变更需评审

- 核心功能优先实现，非核心可延后

- 预留一定的缓冲时间应对小变更

#### R04：跨平台兼容性（中风险）

应对措施：

- 选择 uni-app 等成熟跨平台框架

- 尽早开始多平台测试

- 建立兼容性测试矩阵

- 针对不同平台做适配优化

### 7.3 风险监控

- 每周例会评估风险状态

- 高风险项每日跟踪

- 风险发生时及时启动应对措施

- 定期更新风险清单

---

## 8. 配置管理计划

### 8.1 配置项

| 配置项类型 | 包含内容 | 管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 源代码、配置文件 | Git 版本控制 |
| 文档 | 需求文档、设计文档、测试文档 | Git + 文档版本号 |
| 资源 | 图片、图标等静态资源 | Git 管理 |
| 发布包 | 各平台安装包 | 版本目录归档 |

### 8.2 版本管理

- 版本号规则：主版本号.次版本号.修订号（如 V1.0.0）

- 分支策略：

- master：主分支，稳定版本

- dev：开发分支

- feature/xxx：功能分支

- hotfix/xxx：热修复分支

- 提交规范：每次提交有明确的注释说明

### 8.3 变更控制

- 需求变更需提交变更申请

- 项目负责人评估变更影响

- 变更通过后方可实施

- 变更记录归档保存

---

## 9. 交付物清单

### 9.1 开发阶段交付物

| 阶段 | 交付物 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 软件需求规格说明书 | 第1周末 |
| 系统设计 | 软件概要设计说明书 | 第2周末 |
|  | 软件详细设计说明书 | 第2周末 |
| 编码开发 | 源代码（可运行版本） | 第5周末 |
| 测试 | 测试计划 | 第6周初 |
|  | 测试用例 | 第6周初 |
|  | 测试报告 | 第7周末 |
| 验收发布 | 用户手册 | 第8周 |
|  | 安装包（Android/iOS） | 第8周末 |
|  | 项目总结报告 | 第8周末 |

### 9.2 最终交付物

1. 软件产品：

- Android 安装包（APK）

- iOS 安装包（IPA）

- 微信小程序版本

2. 文档资料：

- 软件需求规格说明书

- 软件概要设计说明书

- 软件详细设计说明书

- 测试报告

- 用户操作手册

- 项目总结报告

3. 源代码：完整的项目源代码及配置文件

---

## 10. 项目监控与评估

### 10.1 进度监控

- 每日站会：跟踪每日进度

- 周进度报告：每周提交进度报告

- 里程碑评审：每个里程碑节点进行评审

- 挣值分析：定期评估进度和成本偏差

### 10.2 进度偏差处理

| 偏差程度 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 偏差 < 10% | 调整任务分配，加班追赶 |
| 偏差 10%-20% | 增加人力投入，调整范围优先级 |
| 偏差 > 20% | 重新评估计划，协商延期或裁剪范围 |

### 10.3 项目评审

- 需求评审：需求文档完成后

- 设计评审：设计文档完成后

- 代码评审：核心模块完成后

- 阶段评审：每个里程碑结束后

- 最终评审：项目验收时

---

## 11. 后续版本规划

### 11.1 V2.0 版本（预计3个月后）

- 新增功能：

- 菜谱管理系统（菜谱库、菜谱搜索、收藏）

- 菜谱下发到设备（自动烹饪流程）

- 饮食健康记录与统计

- 用户账号系统

- 技术升级：

- 云端数据同步

- 多设备联动

### 11.2 V3.0 版本（预计6个月后）

- AI 智能：

- AI 菜谱推荐

- 智能烹饪工艺生成

- 食材识别与营养分析

- 个性化饮食建议

---

文档版本：V1.0

编写日期：2026年6月28日

审核状态：待审核